**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

| №п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 этап.** Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке проекта | Сентябрь 2024 | Положение о рабочей группе по разработке проекта | Васильева Ю.Н. руководитель проекта |
| 2. | Изучение нормативно-правовых актов, создание банка нормативных документов (СанПин, ФГОС ДО, ФОП ДО)  | Сентябрь 2024 | Изучены нормативно-правовые акты  | Рабочая группа |
| 3. | Анализ имеющийся РППС, направленной на формирование ранней профориентации воспитанников, соответствие её требованиям ФГОС ДО в детских садах №6, Костинский. ЦРР.  | Сентябрь 2024 | Чек-листы, аналитическая справка | Васильева Ю.Н. руководитель проекта |
| 4. | Беседы с воспитанниками старшего дошкольного возраста (анкета) о знаниях о наиболее распространённых профессиях, выявление пробелов в знаниях | Сентябрь 2024 | Выявлен уровень знаний воспитанников о наиболее распространённых профессиях | Заведующие ДОУ,Воспитатели ДОУ |
| 5. | Разработка про по реализации проекта, составление плана мероприятий по реализации проекта | Сентябрь 2024 | Паспорт проекта, план действий | Рабочая группа |
| 6. | Размещение информации о реализации мероприятий проекта на официальном сайте учреждения, на странице ВКонтакте | В течение учебного года | Информация о реализации мероприятий проекта на официальном сайте учреждения, на странице ВКонтакте | Администратор группы, сайта |
| 7. | Представление проекта по ранней профориентации «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды, способствующей ранней профориентации детей старшего дошкольного возраста»на установочном семинаре по результатам выявленных проблем | Сентябрь 2024 | Разработан механизм взаимодействия в рамках проекта. | Васильева Ю.Н. руководитель проекта |
| 2 этап. |
|  | Обучающий семинар для педагогов ДОУ по теме «Современные технологии, формы и методы работы с детьми старшего дошкольного возраста по ранней профориентации. Требования к РППС по организации ранней профориентации воспитанников старшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» | Ноябрь 2024 | Ознакомление педагогов с современными технологиями, формами и методами работы с детьми по профориентации, с требованиями в соответствии с ФГОС ДО к РППС по организации ранней профориентации воспитанников старшей группы в ДОУ. | Смирнова И.А. старший воспитатель Муромцевского детского сада №6 |
|  | Проведение цикла обучающих семинаров по созданию интерактивных игр | Ноябрь, декабрь 2024 | Повышение уровня компетентности педагогов по созданию интерактивных игр | Грибкова А.Н. воспитатель |
|  | Стратегическая сессия с воспитателями «Разработка эскизов игровых зон» | Декабрь | Разработаны эскизы игровых зон в соответствии с требованиями ФГОС ДО по организации ранней профориентации воспитанников старшей группы | Заведующие ДОУ |
|  | Совместный педсовет «Моделирование мобильных игровых зон по профессиям» | Декабрь 2024 | Представлены эскизы мобильных игровых зон по профессиям «врач, пожарный, фармацевт, повар, полицейский»  | Рабочая группа |
| 5 | Систематизация, пополнение и обновление в образовательном пространстве ДОУ профориентированной развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО (5 игровых зон «врач, пожарный, фармацевт, повар, полицейский» ) | В течение учебного года, до 10 мая 2025 года | Систематизированы материалы, обновлена в образовательных организациях ДОУ профориентированная развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО | Заведующие ДОУ, рабочие группы,Воспитатели ДОУ |
|  | Проведение сюжетно ролевых игр в соответствии с циклограммой тематических недель  | В течение года | Создана картотека конспектов сюжетно ролевых игр в соответствии с циклограммой тематических недель (пополнение РППС) | Рабочая группа |
|  | Создание и проведение интерактивных игр из серии «Азбука профессий» | В течение учебного года | Банк интерактивных игр «Азбука профессий»(пополнение РППС) | Рабочая группа |
|  | Создание и пополнение картотеки игр «В мире профессий».  | В течение учебного года | Картотека игр «В мире профессий»(пополнение РППС) | Рабочая группа |
|  | Моделирование мобильных игровых зон по профессиям: «врач, пожарный, фармацевт, повар, полицейский» | Февраль 2025 | Смоделированы мобильные игровые зоны по профессиям «врач, пожарный, фармацевт, повар, полицейский» | Рабочая группа |
|  | Смотр-конкурс «Лучшая современная сюжетно-ролевая профориентационная игра» с использованием смоделированных мобильных зон. | Март 2025 | Проведен смотр-конкурс «Лучшая современная сюжетно-ролевая профориентационная игра с испоьзованных смоделированных модельных зон", определены призёры и победители | Васильева Ю.Н. руководитель проекта |
|  | Педагогический совет «Эффективные формы работы с детьми старшего дошкольного возраста по ранней профориентации с использованием мобильных игровых зон» | Март 2025 | Анализ использования мобильных игровых зон по организации профориентации с воспитанниками старших групп в ДОУ | Васильева Ю.Н. руководитель проекта |
| III этап - Заключительный  |
|  | Мониторинг (оценка количественных и качественных показателей проекта) | Май 2025 | Сводная информация о реализации проекта: наполнение мобильных игровых зон | Васильева Ю.Н. руководитель проекта |
|  | Беседа с воспитанниками старшего дошкольного возраста (анкета) о знаниях о наиболее распространённых профессиях, выявление пробелов в знаниях |  | Проведены беседы с воспитанниками, выявлены знания воспитанников о наиболее распространённых профессиях («врач, пожарный, фармацевт, повар, полицейский»)  |  |
|  | Семинар «Итоги реализации проекта» | Май 2025 | Подведены итоги проекта: достижение, проблемы, перспективы.  | Рабочая группа |